**2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha** **Harakatlar strategiyasini**

**“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining**

**TARMOQ DASTURI**

| **T/r** | **Amalga oshiriladigan tadbir** | **Bajarish muddati** | **Ijro uchun mas’ullar (PF-4947)** | **Taqdim etiladigan hujjat shakli, amalga oshirish mexanizmi, kutilayotgan natija** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. DAVLAT VA JAMIYAT QURILISHI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI** | | | | |
| **1.1. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis palatalari,  siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish** | | | | |
| 1  (26) | Davlat boshqaruvi va ijroiya organlarida kadrlar hisobini yurituvchi tizimni takomillashtirish. | 2017 yil  IV chorak | Axborot texnologiyalari vazirligi,  Mehnat vazirligi, Kasaba uyushmalari Federatsiyasi, vazirlik va idoralar | Yagona idoralararo “Kadrlar” zamonaviy axborot tizimini yaratish va joriy etish.  Ushbu axborot tizimida:  davlat boshqaruvi va mahalliy ijroiya organlaridagi kadrlarning kasbiy tavsiyanomasi, malaka oshirganligi va stajirovkadan o‘tganligi;  kadrlar tarkibining hisobi yuritiladi, kadrlar zaxirasi to‘g‘risidagi va boshqa ma’lumotlar qamrab olinadi. |
| 2  (30) | 40 ta turdagi faoliyat bo‘yicha litsenziya olish uchun onlayn ariza yuborish, arizani ko‘rib chiqish holatini kuzatib borish, litsenziyalovchi organ va ekspert komissiyalari ishini avtomatlashtirish, litsenziyalar reyestridan onlayn foydalanish imkoniyatlarini beruvchi Elektron litsenziyalash portalini yaratish va ishga tushirish. | 2017 yil  aprel | Axborot texnologiyalari vazirligi,  Adliya vazirligi, vazirlik va idoralar,  Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari | “Litsenziya” axborot tizimlari kompleksini barcha litsenziyalovchi organlarda joriy qilish.  Litsenziyalash jarayonlarini avtomatlashtirish.  Litsenziyalash bo‘yicha davlat xizmatlari tartibotlari takomillashtirish. |
| 3  (31) | “Yagona darcha” markazlarida murojaat mualliflari bilan o‘zaro munosabatni boshqarish axborot tizimi va davlat boji hamda davlat xizmatlari uchun to‘langan yig‘imlar qiymati hisobini yuritish bo‘yicha billing tizimini yaratish. | 2017 yil  aprel | Axborot texnologiyalari vazirligi, Savdo-sanoat palatasi,  vazirlik va idoralar | “Yagona darcha” markazlari faoliyatini avtomatlashtirish axborot tizimini o‘z vaqtida va sifatli ishlab chiqilib, joriy qilinishini qattiq nazoratga olish.  “Yagona darcha” markazlari tomonidan ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlari tartibotlari takomillashtiriladi. |
| 4  (33) | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirish, dasturiy mahsulot ishlab chiqaruvchilarga yanada qulay tashkiliy, texnologik va iqtisodiy sharoitlar yaratish maqsadida Innovatsiya markazini tashkil etish. | 2017 yil  II chorak | Axborot texnologiyalari vazirligi,  Iqtisodiyot vazirligi,  Moliya vazirligi,  DSQ, DBQ,  Fan va texnologiyalar qo‘mitasi, Markaziy bank, Toshkent shahar hokimligi | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni loyihasi.  Loyiha AKT va dasturiy mahsulot ishlab chiqaruvchilarga yanada qulay tashkiliy, texnologik va iqtisodiy sharoitlar yaratish maqsadida Toshkent shahrida xorijiy tajribadan kelib chiqqan holda, “erkin iqtisodiy xudud” maqomiga ega bo‘lgan, ya’ni barcha soliq va majburiy to‘lovlardan ozod etilgan hamda maxsus valyuta va bojxona tartibi asosida ish yuritadigan innovatsiya markazini tashkil etishni nazarda tutadi.  AKT yo‘nalishidagi mahalliy kompaniyalar sonining oshishiga, raqobatdosh mahsulotlar yaratilishiga hamda yalpi ichki mahsulotdagi AKT ulushining oshishiga erishiladi. |
| 5 (34) | “Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorining loyihasini ishlab chiqish. | 2017 yil  II chorak | Axborot texnologiyalari vazirligi,  vazirlik va idoralar | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasini tayyorlash.  Loyiha fuqaroning va tadbirkorning shaxsiy kabinetini yaratish orqali personallashtirilgan davlat xizmatlarini ko‘rsatishni hisobga olgan holda, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini takomillashtirish hamda davlat organlari axborot tizimlari va ma’lumotlar bazalarining Yagona portal bilan muntazam integratsiyalashgan holda o‘zaro munosabatini ta’minlash chora-tadbirlarini belgilashni nazarda tutadi. |
| 6 (35) | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2018-2021 yillarda “Elektron hukumat” tizimini yanada rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori loyihasini ishlab chiqish. | 2017 yil  III chorak | Axborot texnologiyalari vazirligi,  Adliya vazirligi,vazirlik va idoralar | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori loyihasini tayyorlash. Loyihada:  2021 yilgacha elektron shaklga o‘tkaziladigan asosiy davlat xizmatlarni va davlat organlari funksiyalarini xatlovdan o‘tkazish;  davlat xizmatlarini ko‘rsatishda idoralararo elektron hamkorlik yordamida jo‘natiladigan ma’lumotlar ro‘yxatini belgilash;  davlat organlari tomonidan qabul qilinadigan va yuboriladigan ma’lumotlarni tahlil qilish, davlat xizmatlarini ko‘rsatish tartibotini takomillashtirish;  axborot tizimlari va ular o‘rtasida uzatiladigan ma’lumotlar ro‘yxatini hamda elektron shaklga o‘tkaziladigan davlat xizmatlari ro‘yxatini o‘z ichiga olgan “Elektron hukumat” tizimini yanada rivojlantirish bo‘yicha yo‘l xaritasi tasdiqlash nazarda tutiladi. |
| 7 (37) | Kompyuter qurilmalariga yoki Internet tarmog‘idan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lmagan aholi qatlamlari uchun davlat xizmatlarini ko‘rsatishda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali qo‘shimcha qulayliklar yaratish. | 2017 yil  III chorak | Axborot texnologiyalari vazirligi,  Adliya vazirligi | Hududlardagi “Yagona darcha” markazlari va “O‘zbekiston pochtasi” AJ bo‘linmalarida 250 ta infokioskani o‘rnatish.  Infokioskalarni ma’lumotlar uzatish tarmog‘iga ulash.  Kompyuter, planshet yoki smartfon qurilmalariga hamda Internet tarmog‘idan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lmagan aholi qatlamlariga, shu jumladan, tadbirkorlarga infokioskalar orqali davlat xizmatlarini ko‘rsatish, to‘lovlarni qabul qilish va ba’zi ruxsatnoma hamda ma’lumotnomalarni olish imkoniyati yaratiladi. |
| 8 (41) | “Elektron hukumat” tizimi doirasida ishlab chiqilayotgan axborot tizimlarining axborot xavfsizligi yuzasidan monitoring qilish tizimini yaratish. | Yil davomida | Axborot texnologiyalari vazirligi | Monitoring tizimini ishlab chiqish doirasida ma’lumotlarni tahlil qilish bo‘yicha ishchi guruh tuzish.  Monitoring tizimini ishlab chiqish bo‘yicha tarmoq jadvalini tasdiqlash;  Monitoring tizimini ishlab chiqish bo‘yicha tegishli hujjatlarni ishlab chiqish;  Yaratilgan monitoring tizimi bilan “Elektron hukumat” tizimi doirasidagi axborot tizimlarining axborot xavfsizligi ta’minlanadi. |
| 9 (42) | Respublika hududlarida aholi va tadbirkorlik subyektlarining kompyuter savodxonligini oshirish va ularga elektron davlat xizmatlaridan foydalanishni o‘rgatish bo‘yicha o‘quv kurslarini tashkil etish. | Yil davomida | Axborot texnologiyalari vazirligi,  O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi,  Savdo-sanoat palatasi, “Mahalla” jamg‘armasi,  Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari | Axborot texnologiyalari vazirligi va O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazining qo‘shma qarori hamda vazirlikning buyrug‘i.  Aholi va tadbirkorlarning kompyuter savodxonligi, elektron davlat xizmatlaridan foydalanish bo‘yicha ko‘nikmalari oshirish loyihasini amalga oshirish |
| **III. IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA LIBЕRALLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI** | | | | |
| **3.2. Tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish, yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga milliy iqtisodiyotning raqobatdoshligini oshirish** | | | | |
| 10 (157) | Respublika hududlarida  2300 km optik tolali aloqa liniyalarini qurish. | 2017 yil  IV chorak | Axborot texnologiyalari vazirligi | Respublika aholisining yuqori tezlikda Internetga ulanishi, multimedia va IP-TV xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari kengaytiriladi. |
| 11 (158) | Kommutatsiya markazlarini IMS texnologiyasi asosida modernizatsiya qilish. | 2017-2018 yillar | Axborot texnologiyalari vazirligi | Shaharlararo avtomatik telefon stansiyalar sig‘imlari 17152 ta Ye1 portga oshiriladi. |
| 12 (159) | Respublika hududlarida mobil aloqa operatorlarining 1843 ta baza stansiyalarini o‘rnatish. | 2017 yil  IV chorak | O‘zbektelekom,  mobil aloqa operatorlari | Mobil aloqa operatorlarining tarmoqlari qamrovi hududlarini kengaytirishga erishiladi. |
| 13 (160) | Respublika hududlarida 66 ta yuqori quvvatli va 328 ta kam quvvatli raqamli televideniye uzatkichlarini o‘rnatish va ishga tushirish. | 2017 yil  IV chorak | Axborot texnologiyalari vazirligi | Respublika aholisini, shu jumladan, tog‘li va borish qiyin bo‘lgan hududlardagi aholini raqamli televideniye bilan qamrab olish darajasi 100 foizga yetkaziladi. |
| **3.4. Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulkning huquqlarini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini rag‘batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish** | | | | |
| 14 (283) | Mobil internet foydalanuvchilariga mo‘ljallangan, yoshlarni yuksak axloqiy tarbiyalash, ularni intellektual salohiyati va ijtimoiy faolligini yanada oshirishga xizmat qiladigan milliy o‘yinlarni tashkil etish. | 2017 yil III chorak | Axborot texnologiyalari vazirligi, OvaO‘MTV,  “Kamolot” YOIH | Yoshlarning bo‘sh vaqtini foydali o‘tkazishga qaratilgan O‘zbekiston Respublikasidagi mobil internet foydalanuvchilari uchun mo‘ljallangan milliy o‘yinlar yaratish. |
| **V. Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, shuningdek, vazmin, o‘zaro foydali va konstruktiv tashqi siyosatni amalga oshirish sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar** | | | | |
| **5.1 Xavfsizlik, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlikni ta’minlash sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar** | | | | |
| 15 (297) | Kiberxavfsizlik sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirishga oid Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasini ishlab chiqish. | 2017 yil  III chorak | Axborot texnologiyalari vazirligi, MXX | Kiberxavfsizlik sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash bo‘yicha Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi.  Chora-tadbirlar rejasida kiberxavfsizlik sohasida tegishli davlat boshqaruv organlari bilan kelishilgan holda kerakli normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish ko‘zga tutilgan.  Chora-tadbir rejasi kiberxavfsizlik soxasida hozirgi kunga mos va jaxon talablariga javob beradigan normativ-huquqiy bazani yaratish imkonini beradi. |
| 16 (298) | Milliy kontentni rivojlantirish, davlat tilidagi ta’lim, ilmiy-ma’rifiy, yoshlar ehtiyojlariga mos zamonaviy axborot resurslarini, multimedia mahsulotlarini yaratish va targ‘ib qilish mexanizmlarini takomillashtirish. | 2017 yil  II chorak | Axborot texnologiyalari vazirligi, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, “Kamolot” YOIH, O‘zMAA, O‘zbekkino, MTRK, OvaO‘MTV, Xalq ta’limi vazirligi, Yozuvchilar uyushmasi, O‘zA, Milliy g‘oya va mafkura markazi, Respublika Ma’naviyat targ‘ibot markazi, Din ishlari qo‘mitasi, Milliy kutubxona, vazirlik va idoralar | Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasi.  Qarorda milliy kontentni, davlat tilidagi axborot resurslarini yaratish va targ‘ib qilish, yoshlar ehtiyojlarini inobatga olgan holda, ularni yetarli ta’lim, ilmiy-ma’rifiy axborot resurslari bilan ta’minlash hamda ushbu sohani yanada rivojlantirish bo‘yicha aniq chora-tadbirlar majmui ishlab chiqilishi hamda amaliyotga joriy etilishi nazarda tutiladi. Shuningdek, qaror loyihasi bilan Milliy kontentni rivojlantirish jamg‘armasini tashkil etish va uning mablag‘larini ushbu yo‘nalishdagi loyihalarga maqsadli yo‘naltirish masalasi ko‘rib chiqiladi. |